## Task Library
Società | Fase | Categoria | Task | Tipo | Tempo_Medio_h | Tempo_hh_mm | Complessità | Ripetitivo | Ricorrente | Note
Onirico | Progettazione | Rilievo | Laser scanner in situ | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Rilievo | Allineamento nuvola | Produzione | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Rilievo | Restituzione grafica | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Rilievo | Rilievo materico | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Rilievo | Indagine termografica | Controllo | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Progettazione | Studio di fattibilità | Verifica edificabilità terreni | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Progettazione | Studio di fattibilità | Verifica legittimità fabbricati | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Progettazione | Studio di fattibilità | Proposta di sanatoria | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Studio di fattibilità | Studio fattibilità fotovoltaico | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Studio di fattibilità | Presentazione di supporto a riunione | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Analisi esigenze e considerazioni | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Progetto di massima e calcoli volumetrici | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Moodboard e riferimenti | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Planimetria (Fascia 1) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Planimetria (Fascia 2) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Planimetria (Fascia 3) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Pianta (Fascia 1) | Produzione | 16 | 16:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Pianta (Fascia 2) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Pianta (Fascia 3) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Prospetti (Fascia 1) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Prospetti (Fascia 2) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Prospetti (Fascia 3) | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Sezioni (Fascia 1) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Sezioni (Fascia 2) | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Sezioni (Fascia 3) | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Particolari esecutivi (Fascia 1) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Particolari esecutivi (Fascia 2) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Particolari esecutivi (Fascia 3) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Variante sostanziale | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Variante lievi modifiche | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Modellazione (Fascia 1) | Produzione | 14 | 14:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Modellazione (Fascia 2) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Modellazione (Fascia 3) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Render (Fascia 1) | Produzione | 16 | 16:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Render (Fascia 2) | Produzione | 12 | 12:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Render (Fascia 3) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Supporto al renderista | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Computo metrico architettonico (Fascia 1) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Computo metrico architettonico (Fascia 2) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Computo metrico architettonico (Fascia 3) | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Capitolato opere architettoniche | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Abaco infissi | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Elenco prezzi - Prezziario Regionale | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Modellazione strutturale, calcolo, relazioni e tavole (F1) | Produzione | 10 | 10:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Modellazione strutturale, calcolo, relazioni e tavole (F2) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Modellazione strutturale, calcolo, relazioni e tavole (F3) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Computo metrico strutturale (Fascia 1) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Computo metrico strutturale (Fascia 2) | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Computo metrico strutturale (Fascia 3) | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto elettrico | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto fotovoltaico | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto adduzione acqua | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto scarico | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto termico | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto clima | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto VMC | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto gas | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema carichi termici | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Aggiornamento complessivo schemi impiantistici | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Progetto impianto termico | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Progetto impianto VMC | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Progetto impianto elettrico | Produzione | 16 | 16:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Progetto impianto fotovoltaico | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Computo metrico impiantistico (Fascia 1) | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Computo metrico impiantistico (Fascia 2) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Computo metrico impiantistico (Fascia 3) | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Perizie | Perizia immobiliare | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | CILA - Modello | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | CILA - Relazione tecnica | Burocrazia | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | CILA - Tavola 1 | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | CILA - Tavola 2 | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | CILA - Trasmissione SUET | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | SCIA - Modello | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | SCIA - Relazione tecnica | Burocrazia | 5 | 5:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | SCIA - Tavola 1 | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | SCIA - Tavola 2 | Burocrazia | 5 | 5:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | SCIA - Trasmissione SUET | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | P.d.C. - Modello | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | P.d.C. - Relazione tecnica | Burocrazia | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | P.d.C. - Tavola 1 | Burocrazia | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | P.d.C. - Tavola 2 | Burocrazia | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | P.d.C. - Trasmissione SUET | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | Integrazione pratica | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | Comunicazione inizio lavori architettonica | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | Autorizzazione allo scarico | Burocrazia | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | Agibilità | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | Comunicazione fine lavori | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica ASL | Richiesta parere ASL e layout attrezzature | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica paesaggistica | Accertamento compatibilità paesaggistica | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica paesaggistica | Relazione paesaggistica | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica paesaggistica | Schede conoscitive | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | Legge 10 | Burocrazia | 5 | 5:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | APE | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | AQE | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | ENEA | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | Pratica fotovoltaico e GSE | Burocrazia | 12 | 12:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | Protocollo Itaca | Burocrazia | 16 | 16:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Pratica strutturale (Fascia 1) | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Pratica strutturale (Fascia 2) | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Pratica strutturale (Fascia 3) | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Denuncia sismica | Burocrazia | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Comunicazione inizio lavori strutturali | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Relazione a strutture ultimate | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Collaudo statico | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Accatastamento | Elaborazione Tipo Mappale | Burocrazia | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Accatastamento | Elaborazione DOCFA | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Accatastamento | Gestione Tipo Mappale e DOCFA | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Accatastamento | Istanze catastali | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica produttiva | Occupazione suolo pubblico - Relazione tecnica | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica produttiva | Occupazione suolo pubblico - Tavola grafica | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica produttiva | Trasmissione SUAP | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica insegna | INSEGNA - Modello | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica insegna | INSEGNA - Relazione tecnica | Burocrazia | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica insegna | INSEGNA - Tavola grafica | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica insegna | INSEGNA - Trasmissione Ufficio Tributi | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Comunicazioni | Invio istanze, nulla osta e PEC | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Comunicazioni | Notifica preliminare ASL e Ispettorato | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Comunicazioni | Richiesta CDU | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Bandi | Mini PIA - Scheda cantierabilità | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Collaudi | Certificato di idoneità statica | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Contabilità | Contratto d'appalto | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Contabilità | Richiesta preventivo all'impresa | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Rilievo cantiere | Laser scanner in situ - Cantiere | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Cantiere | Rilievo cantiere | Allineamento nuvola - Cantiere | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Rilievo cantiere | Restituzione grafica cantiere | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Cantiere | Sicurezza | CSP - Piano di sicurezza e coordinamento (F1) | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Cantiere | Sicurezza | CSP - Piano di sicurezza e coordinamento (F2) | Burocrazia | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | No
Onirico | Cantiere | Sicurezza | CSP - Piano di sicurezza e coordinamento (F3) | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Sicurezza | CSE - Verifica e aggiornamento documentazione | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Sicurezza | Cartello di cantiere | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Sicurezza | Verifica PSC/POS/Fascicolo | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Sicurezza | Verifica Pi.M.U.S. | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Sicurezza | Notifica preliminare cantiere | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo ordinario semplice | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo ordinario medio | Controllo | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo ordinario complesso | Controllo | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo straordinario semplice | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo straordinario medio | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo straordinario complesso | Controllo | 5 | 5:00 | Alta | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Tracciamento semplice | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Tracciamento medio | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Tracciamento complesso | Controllo | 5 | 5:00 | Alta | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Assistenza programmazione domotica | Controllo | 4 | 4:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cliente | Assistenza scelta materiali semplice | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cliente | Assistenza scelta materiali media | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cliente | Assistenza scelta materiali complessa | Controllo | 5 | 5:00 | Alta | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cliente | Aggiornamento cliente | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cliente | Report settimanale al cliente | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | ENEL | Sopralluogo spostamento impianti | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | ENEL | Pratica spostamento impianti | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Contabilità cantiere | Controllo fattura impresa | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Contabilità cantiere | Dichiarazione IVA agevolata | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo tracciamento prima scavo | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo scavo pulito e magrone | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica casseratura | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica armatura prima del getto | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo copriferro armature | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica staffe nei nodi trave-pilastro | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo allineamento pilastri | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo vibrazione getto | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica prelievo provini | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica nidi d'ape | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica assenza acqua aggiunta nel getto | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo maturazione provini | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Invio provini al laboratorio (entro 45gg) | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo messa a terra | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica cordolo di coronamento | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica appoggi travi | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica fori, cavedi e aerazioni | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica interferenze struttura-impianti | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica compatibilità struttura-architettura | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica necessità variante in cantiere | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Analisi quadro fessurativo | Controllo | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Verifica lesioni da schiacciamento | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Verifica lesioni da cedimento fondale | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Verifica cinematismi locali | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Verifica architravi nascosti | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Diagnosi strutturale su esistente | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Saggi fondali | Controllo | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Intervento | Cerchiature in acciaio | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Iniezioni cementizie | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Cuci-scuci | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Passivazione ferri | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Malte tixotropiche | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | FRP - Fibra di carbonio | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | FRCM - Fibra con matrice cementizia | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Sottomurazione | Produzione | 6 | 6:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Micropali | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Vendita | Pipeline | Primo contatto cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Indagine bisogni cliente | Gestione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Verifica budget cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Preparazione proposta commerciale | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Presentazione preventivo | Gestione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Gestione obiezioni | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Chiusura incarico | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Follow-up cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Segnalazione nuovo cliente | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Documenti | Preparazione brochure o scheda tecnica | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Vendita | Documenti | Raccolta documenti cliente per avvio pratica | Gestione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Ricezione richiesta cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Verifica dati e documenti mancanti | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Inserimento quantità manuali | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Inserimento link prodotto | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Inserimento note cliente | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Classificazione tipologia lavorazione | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Selezione partner | Partner | Visualizzazione partner suggeriti | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Selezione partner | Partner | Selezione partner da contattare | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Selezione partner | Partner | Modifica e invio richiesta preventivo ai partner | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Gestione offerte | Offerte | Ricezione offerte dai partner | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Gestione offerte | Offerte | Comparazione automatica offerte | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Gestione offerte | Offerte | Selezione offerta migliore | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Preventivo cliente | Preventivo | Applicazione percentuale Materico | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Preventivo cliente | Preventivo | Generazione preventivo finale | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Preventivo cliente | Preventivo | Invio preventivo al cliente | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Contrattualistica | Contratti | Autocompilazione contratto cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Contrattualistica | Contratti | Autocompilazione contratto partner | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Contrattualistica | Contratti | Invio per firma digitale | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Contrattualistica | Contratti | Archiviazione contratti firmati | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Conferma avvio lavori al partner | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Monitoraggio avanzamento lavorazioni | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Verifica qualità in corso d'opera | Controllo | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Ricezione e controllo fattura partner | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Emissione fattura cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Chiusura commessa e archiviazione | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Ricerca immobile target | Gestione | 4 | 4:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Analisi catastale e urbanistica | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Verifica legittimità e conformità | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Stima costi ristrutturazione (con Materico) | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Simulazione ROI per gli investitori | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Raccolta manifestazioni di interesse investitori | Gestione | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Costituzione SPV | Burocrazia | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Unico | Scouting | Acquisizione | Rogito/acquisto immobile | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Unico | Ristrutturazione | Esecuzione | Apertura commessa Materico collegata | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Unico | Ristrutturazione | Esecuzione | Supervisione avanzamento lavori | Controllo | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Ristrutturazione | Esecuzione | Approvazione SAL e pagamenti | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Unico | Ristrutturazione | Esecuzione | Collaudo finale | Controllo | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Ristrutturazione | Esecuzione | Agibilità immobile | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Valutazione immobile post-lavori | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Pubblicazione e marketing (con Strategico) | Gestione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Gestione trattative acquirente | Gestione | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Rogito vendita | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Calcolo e distribuzione rendimenti investitori | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Chiusura SPV e archiviazione | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Onirico | Brief strategia comunicazione | Gestione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Strategico | Marketing interno | Onirico | Pianificazione editoriale mensile | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Contenuti | Produzione post social strutturato | Produzione | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Contenuti | Produzione storia/reel | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Contenuti | Intervento in video aziendale | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Contenuti | Supporto testi e immagini blog/sito | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Contenuti | Ottimizzazione SEO contenuti | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Documenti | Creazione presentazione commerciale | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Documenti | Ottimizzazione presentazione esistente | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Documenti | Creazione/aggiornamento mansionario | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Documenti | Creazione/revisione procedura interna | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Documenti | Aggiornamento brand identity | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Onboarding nuovo cliente marketing | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Analisi brand e target | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Proposta piano marketing | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Campagne Meta Ads | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Campagne Google Ads | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Produzione contenuti grafici | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Report mensile performance | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Riunione di allineamento con cliente | Gestione | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | Sì
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Ottimizzazione campagne | Produzione | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | No

## Riepilogo per Fase
Società | Fase | Tipo | Num_Task | Ore_Totali | Ore_Medie
Materico | Contrattualistica | Gestione | 4 | 1.5 | 0.38
Materico | Gestione offerte | Gestione | 3 | 1.5 | 0.5
Materico | Lavori in corso | Controllo | 3 | 3 | 1
Materico | Lavori in corso | Gestione | 3 | 1.25 | 0.42
Materico | Preventivo cliente | Gestione | 3 | 1 | 0.33
Materico | Richiesta | Gestione | 6 | 2.25 | 0.38
Materico | Selezione partner | Gestione | 3 | 1.25 | 0.42
Onirico | Burocrazia | Burocrazia | 55 | 156 | 2.84
Onirico | Cantiere | Burocrazia | 7 | 7.5 | 1.07
Onirico | Cantiere | Controllo | 39 | 52 | 1.33
Onirico | Cantiere | Produzione | 4 | 7 | 1.75
Onirico | Progettazione | Controllo | 3 | 8 | 2.67
Onirico | Progettazione | Produzione | 64 | 271 | 4.23
Onirico | Restauro | Controllo | 7 | 10.5 | 1.5
Onirico | Restauro | Produzione | 9 | 37 | 4.11
Onirico | Vendita | Gestione | 10 | 7.75 | 0.78
Onirico | Vendita | Produzione | 1 | 2 | 2
Strategico | Marketing esterno | Gestione | 2 | 3.5 | 1.75
Strategico | Marketing esterno | Produzione | 7 | 15.5 | 2.21
Strategico | Marketing interno | Gestione | 1 | 1 | 1
Strategico | Marketing interno | Produzione | 11 | 25.5 | 2.32
Unico | Ristrutturazione | Burocrazia | 1 | 2 | 2
Unico | Ristrutturazione | Controllo | 3 | 5 | 1.67
Unico | Ristrutturazione | Gestione | 1 | 0.5 | 0.5
Unico | Scouting | Burocrazia | 2 | 6 | 3
Unico | Scouting | Controllo | 2 | 6 | 3
Unico | Scouting | Gestione | 4 | 11 | 2.75
Unico | Vendita | Burocrazia | 2 | 4 | 2
Unico | Vendita | Gestione | 4 | 8 | 2

## Onirico
Società | Fase | Categoria | Task | Tipo | Tempo_Medio_h | Tempo_hh_mm | Complessità | Ripetitivo | Ricorrente | Note
Onirico | Progettazione | Rilievo | Laser scanner in situ | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Rilievo | Allineamento nuvola | Produzione | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Rilievo | Restituzione grafica | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Rilievo | Rilievo materico | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Rilievo | Indagine termografica | Controllo | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Progettazione | Studio di fattibilità | Verifica edificabilità terreni | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Progettazione | Studio di fattibilità | Verifica legittimità fabbricati | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Progettazione | Studio di fattibilità | Proposta di sanatoria | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Studio di fattibilità | Studio fattibilità fotovoltaico | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Studio di fattibilità | Presentazione di supporto a riunione | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Analisi esigenze e considerazioni | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Progetto di massima e calcoli volumetrici | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Moodboard e riferimenti | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Planimetria (Fascia 1) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Planimetria (Fascia 2) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Planimetria (Fascia 3) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Pianta (Fascia 1) | Produzione | 16 | 16:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Pianta (Fascia 2) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Pianta (Fascia 3) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Prospetti (Fascia 1) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Prospetti (Fascia 2) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Prospetti (Fascia 3) | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Sezioni (Fascia 1) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Sezioni (Fascia 2) | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Sezioni (Fascia 3) | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Particolari esecutivi (Fascia 1) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Particolari esecutivi (Fascia 2) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 2D Particolari esecutivi (Fascia 3) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Variante sostanziale | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Variante lievi modifiche | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Modellazione (Fascia 1) | Produzione | 14 | 14:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Modellazione (Fascia 2) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Modellazione (Fascia 3) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Render (Fascia 1) | Produzione | 16 | 16:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Render (Fascia 2) | Produzione | 12 | 12:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | 3D Render (Fascia 3) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Supporto al renderista | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Computo metrico architettonico (Fascia 1) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Computo metrico architettonico (Fascia 2) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Computo metrico architettonico (Fascia 3) | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Capitolato opere architettoniche | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Abaco infissi | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Architettonico | Elenco prezzi - Prezziario Regionale | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Modellazione strutturale, calcolo, relazioni e tavole (F1) | Produzione | 10 | 10:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Modellazione strutturale, calcolo, relazioni e tavole (F2) | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Modellazione strutturale, calcolo, relazioni e tavole (F3) | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Computo metrico strutturale (Fascia 1) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Computo metrico strutturale (Fascia 2) | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Strutturale | Computo metrico strutturale (Fascia 3) | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto elettrico | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto fotovoltaico | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto adduzione acqua | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto scarico | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto termico | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto clima | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto VMC | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema impianto gas | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Schema carichi termici | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Aggiornamento complessivo schemi impiantistici | Produzione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Progetto impianto termico | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Progetto impianto VMC | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Progetto impianto elettrico | Produzione | 16 | 16:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Progetto impianto fotovoltaico | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Computo metrico impiantistico (Fascia 1) | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Computo metrico impiantistico (Fascia 2) | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Progettazione | Impiantistico | Computo metrico impiantistico (Fascia 3) | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Progettazione | Perizie | Perizia immobiliare | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | CILA - Modello | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | CILA - Relazione tecnica | Burocrazia | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | CILA - Tavola 1 | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | CILA - Tavola 2 | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | CILA - Trasmissione SUET | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | SCIA - Modello | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | SCIA - Relazione tecnica | Burocrazia | 5 | 5:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | SCIA - Tavola 1 | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | SCIA - Tavola 2 | Burocrazia | 5 | 5:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | SCIA - Trasmissione SUET | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | P.d.C. - Modello | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | P.d.C. - Relazione tecnica | Burocrazia | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | P.d.C. - Tavola 1 | Burocrazia | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | P.d.C. - Tavola 2 | Burocrazia | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | P.d.C. - Trasmissione SUET | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | Integrazione pratica | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | Comunicazione inizio lavori architettonica | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | Autorizzazione allo scarico | Burocrazia | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | Agibilità | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica edilizia | Comunicazione fine lavori | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica ASL | Richiesta parere ASL e layout attrezzature | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica paesaggistica | Accertamento compatibilità paesaggistica | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica paesaggistica | Relazione paesaggistica | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica paesaggistica | Schede conoscitive | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | Legge 10 | Burocrazia | 5 | 5:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | APE | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | AQE | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | ENEA | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | Pratica fotovoltaico e GSE | Burocrazia | 12 | 12:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica energetica | Protocollo Itaca | Burocrazia | 16 | 16:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Pratica strutturale (Fascia 1) | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Pratica strutturale (Fascia 2) | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Pratica strutturale (Fascia 3) | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Denuncia sismica | Burocrazia | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Comunicazione inizio lavori strutturali | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Relazione a strutture ultimate | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica strutturale | Collaudo statico | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Accatastamento | Elaborazione Tipo Mappale | Burocrazia | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Accatastamento | Elaborazione DOCFA | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Accatastamento | Gestione Tipo Mappale e DOCFA | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Accatastamento | Istanze catastali | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica produttiva | Occupazione suolo pubblico - Relazione tecnica | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica produttiva | Occupazione suolo pubblico - Tavola grafica | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica produttiva | Trasmissione SUAP | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica insegna | INSEGNA - Modello | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica insegna | INSEGNA - Relazione tecnica | Burocrazia | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica insegna | INSEGNA - Tavola grafica | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Pratica insegna | INSEGNA - Trasmissione Ufficio Tributi | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Comunicazioni | Invio istanze, nulla osta e PEC | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Comunicazioni | Notifica preliminare ASL e Ispettorato | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Comunicazioni | Richiesta CDU | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Bandi | Mini PIA - Scheda cantierabilità | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Collaudi | Certificato di idoneità statica | Burocrazia | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Contabilità | Contratto d'appalto | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Burocrazia | Contabilità | Richiesta preventivo all'impresa | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Rilievo cantiere | Laser scanner in situ - Cantiere | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Cantiere | Rilievo cantiere | Allineamento nuvola - Cantiere | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Rilievo cantiere | Restituzione grafica cantiere | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Cantiere | Sicurezza | CSP - Piano di sicurezza e coordinamento (F1) | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Cantiere | Sicurezza | CSP - Piano di sicurezza e coordinamento (F2) | Burocrazia | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | No
Onirico | Cantiere | Sicurezza | CSP - Piano di sicurezza e coordinamento (F3) | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Sicurezza | CSE - Verifica e aggiornamento documentazione | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Sicurezza | Cartello di cantiere | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Sicurezza | Verifica PSC/POS/Fascicolo | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Sicurezza | Verifica Pi.M.U.S. | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Sicurezza | Notifica preliminare cantiere | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo ordinario semplice | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo ordinario medio | Controllo | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo ordinario complesso | Controllo | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo straordinario semplice | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo straordinario medio | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Sopralluogo straordinario complesso | Controllo | 5 | 5:00 | Alta | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Tracciamento semplice | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Tracciamento medio | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Tracciamento complesso | Controllo | 5 | 5:00 | Alta | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cantiere | Assistenza programmazione domotica | Controllo | 4 | 4:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cliente | Assistenza scelta materiali semplice | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cliente | Assistenza scelta materiali media | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cliente | Assistenza scelta materiali complessa | Controllo | 5 | 5:00 | Alta | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cliente | Aggiornamento cliente | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Assistenza cliente | Report settimanale al cliente | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | ENEL | Sopralluogo spostamento impianti | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | ENEL | Pratica spostamento impianti | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Contabilità cantiere | Controllo fattura impresa | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Contabilità cantiere | Dichiarazione IVA agevolata | Burocrazia | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo tracciamento prima scavo | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo scavo pulito e magrone | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica casseratura | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica armatura prima del getto | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo copriferro armature | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica staffe nei nodi trave-pilastro | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo allineamento pilastri | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo vibrazione getto | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica prelievo provini | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica nidi d'ape | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica assenza acqua aggiunta nel getto | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo maturazione provini | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Invio provini al laboratorio (entro 45gg) | Burocrazia | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | No
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Controllo messa a terra | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica cordolo di coronamento | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica appoggi travi | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica fori, cavedi e aerazioni | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica interferenze struttura-impianti | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica compatibilità struttura-architettura | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Cantiere | Controllo strutture | Verifica necessità variante in cantiere | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Analisi quadro fessurativo | Controllo | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Verifica lesioni da schiacciamento | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Verifica lesioni da cedimento fondale | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Verifica cinematismi locali | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Verifica architravi nascosti | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Diagnosi strutturale su esistente | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Diagnosi | Saggi fondali | Controllo | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Restauro | Intervento | Cerchiature in acciaio | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Iniezioni cementizie | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Cuci-scuci | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Passivazione ferri | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Malte tixotropiche | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | FRP - Fibra di carbonio | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | FRCM - Fibra con matrice cementizia | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Sottomurazione | Produzione | 6 | 6:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Restauro | Intervento | Micropali | Produzione | 8 | 8:00 | Alta | Sì | No
Onirico | Vendita | Pipeline | Primo contatto cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Indagine bisogni cliente | Gestione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Verifica budget cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Preparazione proposta commerciale | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Presentazione preventivo | Gestione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Gestione obiezioni | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Chiusura incarico | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Follow-up cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Pipeline | Segnalazione nuovo cliente | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Onirico | Vendita | Documenti | Preparazione brochure o scheda tecnica | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Onirico | Vendita | Documenti | Raccolta documenti cliente per avvio pratica | Gestione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì

## Materico
Società | Fase | Categoria | Task | Tipo | Tempo_Medio_h | Tempo_hh_mm | Complessità | Ripetitivo | Ricorrente | Note
Materico | Richiesta | Cliente | Ricezione richiesta cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Verifica dati e documenti mancanti | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Inserimento quantità manuali | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Inserimento link prodotto | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Inserimento note cliente | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Richiesta | Cliente | Classificazione tipologia lavorazione | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Selezione partner | Partner | Visualizzazione partner suggeriti | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Selezione partner | Partner | Selezione partner da contattare | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Selezione partner | Partner | Modifica e invio richiesta preventivo ai partner | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Gestione offerte | Offerte | Ricezione offerte dai partner | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Gestione offerte | Offerte | Comparazione automatica offerte | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Gestione offerte | Offerte | Selezione offerta migliore | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Preventivo cliente | Preventivo | Applicazione percentuale Materico | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Preventivo cliente | Preventivo | Generazione preventivo finale | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Preventivo cliente | Preventivo | Invio preventivo al cliente | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Contrattualistica | Contratti | Autocompilazione contratto cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Contrattualistica | Contratti | Autocompilazione contratto partner | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Contrattualistica | Contratti | Invio per firma digitale | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Contrattualistica | Contratti | Archiviazione contratti firmati | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Conferma avvio lavori al partner | Gestione | 0.25 | 0:15 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Monitoraggio avanzamento lavorazioni | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Verifica qualità in corso d'opera | Controllo | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Ricezione e controllo fattura partner | Controllo | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Emissione fattura cliente | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Materico | Lavori in corso | Esecuzione | Chiusura commessa e archiviazione | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì

## Unico
Società | Fase | Categoria | Task | Tipo | Tempo_Medio_h | Tempo_hh_mm | Complessità | Ripetitivo | Ricorrente | Note
Unico | Scouting | Acquisizione | Ricerca immobile target | Gestione | 4 | 4:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Analisi catastale e urbanistica | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Verifica legittimità e conformità | Controllo | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Stima costi ristrutturazione (con Materico) | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Simulazione ROI per gli investitori | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Raccolta manifestazioni di interesse investitori | Gestione | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Scouting | Acquisizione | Costituzione SPV | Burocrazia | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Unico | Scouting | Acquisizione | Rogito/acquisto immobile | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Unico | Ristrutturazione | Esecuzione | Apertura commessa Materico collegata | Gestione | 0.5 | 0:30 | Bassa | Sì | Sì
Unico | Ristrutturazione | Esecuzione | Supervisione avanzamento lavori | Controllo | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Ristrutturazione | Esecuzione | Approvazione SAL e pagamenti | Controllo | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Unico | Ristrutturazione | Esecuzione | Collaudo finale | Controllo | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Ristrutturazione | Esecuzione | Agibilità immobile | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Valutazione immobile post-lavori | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Pubblicazione e marketing (con Strategico) | Gestione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Gestione trattative acquirente | Gestione | 3 | 3:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Rogito vendita | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Calcolo e distribuzione rendimenti investitori | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Unico | Vendita | Post-ristrutturazione | Chiusura SPV e archiviazione | Burocrazia | 2 | 2:00 | Media | Sì | No

## Strategico
Società | Fase | Categoria | Task | Tipo | Tempo_Medio_h | Tempo_hh_mm | Complessità | Ripetitivo | Ricorrente | Note
Strategico | Marketing interno | Onirico | Brief strategia comunicazione | Gestione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | Sì
Strategico | Marketing interno | Onirico | Pianificazione editoriale mensile | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Contenuti | Produzione post social strutturato | Produzione | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Contenuti | Produzione storia/reel | Produzione | 1 | 1:00 | Bassa | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Contenuti | Intervento in video aziendale | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Contenuti | Supporto testi e immagini blog/sito | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Contenuti | Ottimizzazione SEO contenuti | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Documenti | Creazione presentazione commerciale | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Documenti | Ottimizzazione presentazione esistente | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Documenti | Creazione/aggiornamento mansionario | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Documenti | Creazione/revisione procedura interna | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing interno | Documenti | Aggiornamento brand identity | Produzione | 4 | 4:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Onboarding nuovo cliente marketing | Gestione | 2 | 2:00 | Media | Sì | Sì
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Analisi brand e target | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Proposta piano marketing | Produzione | 3 | 3:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Campagne Meta Ads | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Campagne Google Ads | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Produzione contenuti grafici | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Report mensile performance | Produzione | 2 | 2:00 | Media | Sì | No
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Riunione di allineamento con cliente | Gestione | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | Sì
Strategico | Marketing esterno | Clienti | Ottimizzazione campagne | Produzione | 1.5 | 1:30 | Media | Sì | No